# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 07.09.2015                                                                                                 № 222

# станица Вышестеблиевская

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения  Темрюкского района, утвержденных решением Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 21 мая 2015 года № 55 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

2.	Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (приложение).

3.	Комиссию по Правилам землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района определить уполномоченным органом на проведение процедур по   внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам архитектуры и градостроительства  Н.А. Кушик.

6.	Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                            П.К. Хаджиди

ООО «Редакция газеты «Тамань», тел. 5-24-54, 03-14 г., з. 175, т. 300

| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 07.09.2015 № 222 | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 01 июня 2015 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прием предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | до 15 сентября 2015 года |
| 2. | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | до 05 октября 2015 года |
| 3. | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | до 20 октября 2015 года |
| 4. | Размещение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района во ФГИС ТП | до 25 октября 2015 года |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | до 20 декабря 2015 года |
| 6. | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Вышестеблиевского сельского поселения в Совет Вышестеблиевского сельского поселения | до 30 декабря 2015 года |
| 7. | Рассмотрение изменений в Правила землепользования и застройки Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Советом Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | до 30 декабря 2015 года |

Ведущий специалист по вопросам

архитектуры и градостроительства

администрации Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                                         Н. А. Кушик