ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 21.04.2016 г. № 49-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

посвященных  Дню станицы Вышестеблиевской, Дню весны и труда, пасхальным праздникам и Дню Победы на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| п.п | мероприятие | срок исполнения | ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить план проведения Дня станицы с учетом финансовых затрат | до 15.04.2016 | Журавлева Э.В. |  |
| 2 | Подготовить сценарий Дня станицы | до 25.04.2016 | Журавлева Э.В. |  |
| 3 | Организовать проведение кампании «Геогриевская лента» | до 9.05.2016 | Бедакова Л.Н. |  |
| 4 | Организовать возложение венков | 9.05.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 5 | Навести порядок на памятниках | до 25.04.2016 | Шевченко Н.Д. Мельник М.Л. |  |
| 6 6 | Развесить флаги (140 шт.) Развесить флаги (140 шт.) | до 30.04.2016 до 30.04.2016 | Шевченко Н.Д. Нечай В.В. Шевченко Н.Д. Нечай В.В. |  |
| 7 | Подготовить флаги (140 шт.) | до 30.03.2016 | Журавлева Э.В. |  |
| 8 | Приобрести рассаду цветов (1600 шт.) и высадить | до 25.02.2016 | Шевченко Н.Д. Мельник М.Л. |  |

| 9 | Завести песок на кладбище | до 23.04.2016 | Нечай В.В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выполнить ремонт ограждения кладбищ | до 1.04.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 11 | Организовать охрану памятников | С 30.04.2016 до 10.05.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 12 | Подготовить данные по мигрантам | до 22.04.2016 | Пряников А.В. |  |
| 13 | Навести порядок на памятниках | до 25.04.2016 | Шевченко Н.Д. Мельник М.Л. |  |
| 14 | Выполнить отсыпку дорог в поселении | до 9.05.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 15 | Активизировать работу административной комиссии | постоянно | Бедакова Л.Н. |  |
| 16 | Направить письма на предприятия по санитарному дню | до 20.04.2016 | Бедакова Л.Н. |  |
| 17 | Взять под контроль торговлю мясной продукцией на рынке | постоянно | Колмык Д.В. |  |

- Проверить состояние баннеров на ярмарках                до 20.04.2016    Колмык Д.В.

сельскохозяйственной продукции

| 19 | Распространить памятки по пожарной безопасности и страхованию недвижимости | до 22.04.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Заказать баннер «С праздником, дорогая станица» | до 23.04.2016 | Журавлева Э.В. |  |
| 21 | Направить поздравления жителей поселения с праздниками | до30.04.2016 | Бедакова Л.Н. |  |
| 22 | Обустроить стелу при въезде в станицу | до 25.04.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 23 | Начать подготовку к празднованию Дня поселка | до 12.06.2016 | Журавлева Э.В. |  |
| 24 | Организовать охрану казаков из Нотаманского сельского поселения | 1.05.2016 9.05.2016 | Шевченко Н.Д. |  |
| 25 | Обеспечить работу «Вечного Огня» | 8 и 9.05.2016 | Нечай В.В. |  |

Начальник общего отдела                                                                                                                           Л.Н.Бедакова