|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 25.09.2025 г. № 184 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Обеспечение безопасности» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасностина территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор подпрограммы | заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для обеспечения мер пожарной безопасности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Защиты жизни и здоровья граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Повышение степени пожарной защищенности |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2025 год реализации | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| Всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2025 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2025 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перечень мероприятий подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель | Создание необходимых условий для обеспечения мер пожарной безопасности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Защиты жизни и здоровья граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | оснащение первичными средствами пожаротушения муниципальных учреждений |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Повышение степени пожарной защищенности | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | х |  |
| 1.1.2 | оборудование гидрантов |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Повышение степени пожарной защищенности | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | х |  |
| 1.1.3 | изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности |  | 2025 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Повышение степени пожарной защищенности |  |
|  |  |  | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | проведение обучения лиц ответственных за пожарную безопасность, электробезопасность и газовое хозяйство |  | 2025 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Повышение уровня готовности | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | изготовление. обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | изготовление памяток | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | материальное стимулирование деятельности добровольной пожарной команды Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  | 2025 год | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | повышение престижности добровольного участия граждан в обеспечении пожарной безопасности | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 2025 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |  |  |

- Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы, заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края                                                                                             Н.Д. Шевченко