ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

от 25.04.2019 года № 72

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района

от 19.10.2018 года №186

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год»

Структура подпрограммы:

- Паспорт подпрограммы

- Содержание.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы.

- Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

  - Паспорт подпрограммы

«Поддержка коммунального хозяйства» в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год

| Координатор подпрограммы | Начальник финансового отдела администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Руководитель МКУ «Вышестеблиевский ПЭЦ». |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Вышестеблиевский ПЭЦ» |
| Цели подпрограммы | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; - приобретение универсальной-модульной котельной в п. Виноградный |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; - обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей; - приобретение универсальной -модульной котельной в п. Виноградный. |
| Индикатор целей муниципальной подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы | - обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; - обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей; - приобретение универсальной-модульной котельной в п. Виноградный. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования: за счет средств местного бюджета - 2251,0 тыс. рублей. |
| Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее исполнением | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

  - Содержание подпрограммы

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Строительства инженерной инфраструктуры, такой как газификация, водоснабжение, водоотведение в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района является отправной точкой для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности. Разработка проекта, а в последующем и строительство позволит привести инженерную инфраструктуру поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и работы граждан, улучшит экологическую обстановку в поселении.

Профилактическое обслуживание электрозащитных устройств включает периодический технический осмотр установок, проверку эффективности их работы, а также контрольные измерения потенциалов на защищаемом трубопроводе в опорных пунктах. Данные мероприятие позволяют обеспечить безопасность установок и продлить их срок службы.

Мемориал боевой славы и вечный огонь, расположенные в центральной части Вышестеблиевского сельского поселения- являются главным символом поселения, и местом где проводятся все значимые и торжественные мероприятия такие как: праздники посвященные дню Победы в Великой Отечественной Войне , дню основания станицы и освобождения  ее от немецко-фашистких захватчиков и.т.д. В связи с этим техническое и коммунальное содержание мемориала является неотъемлемой частью патриотического и духовного воспитания населения, поэтому требует значительных финансовых вложений.

Поэтому только программно-целевой  подход к  решению данных  проблем, позволит обеспечить решение этих социально-значимых проблем .

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

- эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- обеспечение технического обслуживания газопроводных установок;

- обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей.

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня комфортности проживания населения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2019 год.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 2251 тыс. руб.:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание газопроводных установок и водопроводных сетей в станице Вышестеблиевской Темрюкского района | Всего | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 |
|  | Краевой бюджет | 0 |
| 2. Приобретение блочно-модульной котельной в п. Виноградный | Всего | 2251,0 |
|  | Местный бюджет | 2251,0 |
|  | Краевой бюджет | 0 |
| ИТОГО |  | 2251,0 |

- Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

Основными критериями по которым оценивается выполнение Программы, являются:

- приобретение универсальной-модульной котельной в п. Виноградный

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Н.Д.Шевченко. Исполнитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Начальник финансового отдела

администрации Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкский район                                               Е.Ю.Пивень