|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 21.05.2026 г. № 101 ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 30.10.2025 г. № 216 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 2) подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 3) подпрограмма «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 4) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 5) подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 6) Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство; Обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства; Организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; Обслуживание блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный; Создание полноценных условий для эффективного функционирования администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; Содержание зданий, помещений, сооружений, автомобильного транспорта и обеспечение деятельности администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, повешение энергетической эффективности многоквартирных домов; Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства; Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Строительство сетей инженерной инфраструктуры; Организация освещения улиц; - организация содержания и обслуживания уличного освещения; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организация озеленения территории; - устройство тротуара реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы электроснабжения; уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам; повышение уровня комфортности проживания населения. - приобретение, строительство блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный -обеспечение технического обслуживания газопроводных установок - повышение надежности систем теплоснабжения, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. - материально-техническое обслуживание администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края - предоставление услуг согласно Уставу МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (вывоз сточных вод, уход за газонами, покос сорной растительности, содержание и ремонт дорог местного значения, земляные работы, оказание транспортных услуг) - приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации профессиональной переподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского муниципального района Краснодарского края до 2030 года | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения - площадь обслуживаемых мест захоронения Количество приобретенных ламп для уличного освещения; - приобретение, строительство блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный; -- повышение надежности систем теплоснабжения, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. -обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; - объем заключенных договоров на материально-техническое обслуживание администрации; - объем выполненных услуг для администрации Вышестеблиевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | местный сверхустановленного уровня |  |  | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 40500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Всего | 40500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста тус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | .... | №-й год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | тыс. руб. | 3 | 2026 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства | Кол-во | 3 | 2026 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Кол-во | 3 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.3 | Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. | Кол-во | 3 | 2026 | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры | Кол-во | 3 | 2026 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение | тыс. руб. | 3 | 2026 | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | количество обслуживаемых светильников | шт. | 3 | 2026 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 3.1.3 | количество замененных светильников | шт. | 3 | 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.1.4 | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 3 | 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.1.5 | площадь обслуживаемых мест захоронения | м2 | 3 | 2026 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество приобретенных ламп для уличного освещения | шт. | 3 | 2026 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1 | Подпрограмма № 5 «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество обслуживаемых газопроводных установок | шт. | 3 | 2026 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее10 | не менее 10 |
| 5.1.2 | Количество обслуживаемых водопроводных сетей | шт. | 3 | 2026 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее10 | не менее 10 |
| 5.1.3 | Количество обслуживаемых блочно-модульных котельных в п. Виноградный | шт. | 3 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1 | Подпрограмма № 6 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Объем заключенных договоров на материально-техническое обслуживание администрации | % | 3 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2 | Обеспечение администрации автотранспортом | % | 3 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | % | 3 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевые показатели подпрограммы № 1 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | % |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 2.2 | Целевые показатели подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | ежегодно |  |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 2.2.3 | Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 2.2.4 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры | % |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 3.3 | Целевые показатели подпрограммы № 3 «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение |  |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежемесячно |  |
| 3.3.2 | количество обслуживаемых светильников | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежемесячно |  |
| 3.3.3 | количество замененных светильников | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежемесячно |  |
| 3.3.4 | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежемесячно |  |
| 3.3.5 | площадь обслуживаемых мест захоронения | м2 |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 4.4 | Целевые показатели подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Количество приобретенных ламп для уличного освещения | шт. |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежемесячно |  |
| 5.5 | Целевые показатели подпрограммы № 5 «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Количество обслуживаемых газопроводных установок | шт |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 5.5.2 | Количество обслуживаемых водопроводных сетей | шт |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 5.5.3 | Количество обслуживаемых блочно-модульных котельных в п. Виноградный | шт |  | увеличение показателя | фактическое значение |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Ежегодно |  |
| 6.6 | Целевые показатели подпрограммы № 6 «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем заключенных договоров на материально-техническое обслуживание администрации |  | % | увеличение значений |  | Фактическое значение | Договора |  | МКУ «ПЭЦ» |  |  | Ежемесячно, ежегодно |
| 6.6.2 | Обеспечение администрации автотранспортом |  | % | увеличение значений |  | - | - |  | МКУ «ПЭЦ» |  |  |  |
| 6.6.3 | Приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | % | увеличение значений |  | Фактическое значение | Договора |  | МКУ «ПЭЦ» |  |  | ежегодно |

## 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | местный бюджет сверхустановленного уровня | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, повешение энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | 2026 год | 11,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |  | 0,0 | ремонт подвальных помещений; укрепление и ремонт фасадов; ремонт крыш; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 11,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | улучшение технического состояния многоквартирных домов |  | 2026 год | 5,6 |  | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  | 0,0 | повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребностей в жилье, отвечающем современным техническим требованиям | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 5,6 |  | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | повышение энергетической эффективности |  |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребностей в жилье, отвечающем современным экологическим требованиям | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Цель 2 |  | Обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство Обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1.2 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории поселения |  | 2026 год | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | Проектно-сметная документация, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3 | Цель 3 |  | организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 |  | - организация освещения улиц; - организация содержания и обслуживания уличного освещения; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организация сбора и вывоза мусора; - организация озеленения территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обслуживание уличного освещения |  | 2026 год | 2621,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2621,0 | 0,0 |  | 0,0 | Обслуживание уличного освещения, коммунальные расходы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 2621,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2621,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1.2 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 2026 год | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | Ритуальные услуги и содержание мест захоронений, дератизация, сан.защ, зоны | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1.3 | прочие мероприятия по благоустройству |  | 2026 год | 4867,1 |  | 0,0 | 0,0 | 4867,1 | 0,0 |  | 0,0 | прочие услуги дератизация парков и скверов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 4867,1 |  | 0,0 | 0,0 | 4867,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1.5 | Организация благоустройства и озеленение территории |  | 2026 год | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | Озеленение территории, обрезка деревьев, покупка куст-в и цветов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1.6 | инициативное бюджетирование |  | 2026 год | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4 | Цель 4 |  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4 |  | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы электроснабжения; уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры |  | 2026 год | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения, капитальный ремонт линий наружного освещения, работы по замене оборудования | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5 | Цель 5 |  | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; - приобретение блочно-модульной котельной в п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 5 |  | повышение уровня комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обслуживание и содержание блочно-модульной котельной |  | 2026 год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Техническое обслуживание | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.1.2 | Работы, неразрывно связанные с установкой, блочно-модульной котельной |  | 2026 год |  | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 |  | 0,0 | Технологическое присоединение сетей, пуско-наладочные работы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего |  | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.1 | Цель 6 | - создание полноценных условий для эффективного функционирования администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края - содержание зданий, помещений, сооружений, автомобильного транспорта и обеспечение деятельности администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Задача 6 | - материально-техническое обслуживание администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края - предоставление услуг согласно Уставу МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (вывоз сточных вод, уход за газонами, покос сорной растительности, содержание и ремонт дорог местного значения, земляные работы, оказание транспортных услуг) - приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |  | 2026 год | 32214,3 |  | 0,0 | 0,0 | 32214,3 |  | 0,0 | 0,0 | повышение качества выполняемых услуг | МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |
|  |  |  | всего | 32214,3 |  | 0,0 | 0,0 | 32214,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.3 | Расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | 2026 год | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | повышение качества выполняемых услуг | МКУ «Производственно-эксплуатационный центр» |
|  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого2026 год | 40500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 40500,0 |  | 0,0 | 0,0 | х | х |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 29 сентября 2025 г.  № 189 «О внесении изменений в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 30 июля 2024 года №168 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Мероприятия подпрограмм и основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), и (или) участника муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет 100% от запланированного результата.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого государственным бюджетным или государственным автономным учреждением и исполнительным органом, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

( основного мероприятия)

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пф / ЗПгп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пл / ЗПгп/пф, где:

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгп/пз>1, значение СДгп/пз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник финансового отдела                                                                                     Е.Ю.Пивень